Compte rendu de réunion client
Exemple fictif à adapter — noms, organisations et décisions inventés.
Objet : Refonte du catalogue Boréal
Date : 15 septembre 2026, 14 h à 14 h 30
Présents : Nora Vidal (Boréal), Adam Petit (prestataire)
Rédaction : Adam Petit
La réunion porte sur le périmètre du catalogue de la collection hiver, avant réalisation de la maquette.
Décisions
Le catalogue présentera douze références.
La version imprimée sera préparée après validation de la maquette numérique.
Actions à suivre
	Action
	Responsable
	Échéance

	Envoyer les photos des douze références
	Nora Vidal
	18 septembre 2026

	Livrer une première maquette numérique
	Adam Petit
	24 septembre 2026


À confirmer
Le nombre d’exemplaires imprimés et le budget d’impression ne sont pas encore validés.
Prochain point : 25 septembre 2026 à 14 h




